## Приложение 4 к правилам сокращ
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит"
за I - полугодие 2017 года по передаче и распределению тепловой энергии, утвержденной приказом от 27.02.2017 года № 17-0Д
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства МНЭ РК по г. Астана" и Управлением энергетики
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятия | Ед. измерения (для натураль-ных показателей) | Кол-во в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план (год) | факт (I-полуго-дие) | план (год) | факт (I-полуго-дие) | план (год) | факт (I-полуго-дие) | отклоне-ние | причины отклонения | план | факт | откло-нение | причины отклоне-ния | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Раздел 1. Реконструкция, модернизация тепловых сетей с учетом проектирования | м.п. трассы | 3571 | 866 | 1114267 | 106065 | 1114267 | 106065 | -1008202 | В отчете отражены годовые плановые показатели и фактические показатели за I- полугодие 2017 года | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Раздел 2. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования | ед. | 1 | - |  | - |  |  | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Раздел 2. Приобретение лицензионных программ | ед. | 1 | - | 6965 | - | 6965 |  | -6965 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Раздел 3. Приобретение приборов и систем | ед. | 1 | 1 | 4117 | 7987 | 4117 | 7987 | 3870 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Раздел 4. Приобретение транспорта и спецмеханизмов | ед. | 19 | 2 | 166152 | 1658 | 166152 | 1658 | -164494 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| Всего по разделам: |  |  |  | 1291501 | 115710 | 1291501 | 115710 | -1175791 |  | - | - | - | - | - | - | - | -

## по форме
Показатели эффективности, надежности и качества | Факт полугодия, предшествующего отчетному периоду | План (год) | Факт текущего года | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | -2.3876 | 7.0661 | 11.7168 | Оценка достигнутых показателей будет проведена по завершению календарного периода инвестиционной программы | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | -1 | -0.3 | Процент снижения износа рассчитывается по завершению календарного года
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 1 | -0.01 | Процент снижения потери рассчитывается по завершению календарного года
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | аварии отсутствуют | - | аварии отсутствуют