## Приложение 4
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит"
за II - полугодие 2016 года по передаче и распределению тепловой энергии, утвержденной приказом от 30.11.2016 года № 171-0Д
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства МНЭ РК по г. Астана" и Управлением энергетики
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятия | Ед. измерения (для натураль-ных показателей) | Кол-во в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулиру-емая (иная) деятельность
|  |  | план (год) | факт (II-полуго-дие) | план (год) | факт (II-полуго-дие) | план (год) | факт (II-полуго-дие) | отклоне-ние | причины отклоне-ния | план | факт | откло-нение | причины отклоне-ния | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Раздел 1. Реконструкция, модернизация тепловых сетей с учетом проектирования | м.п. трассы | 5444 | 5444 | 1084835 | 992838 | 1084835 | 982352 | -102483 | В отчете отражены годовые плановые показатели и фактические показатели за II - полугодие 2016 года | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Раздел 2. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования | ед. | 52 | 38 | 37488 | 36231 | 37488 | 36231 | -1257 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Раздел 3. Приобретение оргтехники | ед. | 68 | 21 | 10332 | 8555 | 10332 | 6926 | -3406 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Раздел 4. Приобретение приборов и систем | ед. | 3 | - | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | -2246 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Раздел 5. Приобретение транспорта и спецмеханизмов | ед. | 11 | 10 | 92536 | 89370 | 92536 | 89370 | -3166 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| Всего по разделам: |  |  |  | 1226293 | 1128096 | 1226293 | 1115981 | -112558 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
Председатель правления Курисько В.В.
14.12.2016г.

## ф
| полугодие (2015г./2014г.) | (2016г./2015г.) | (2016/2015г.)
Показатели эффективности, надежности и качества | Факт II- полугодия, предшествующего отчетному периоду | План (год) | Факт II- полугодия | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | -2.246 | 9.8846 | 22.7139 | Оценка достигнутых показателей будет проведена по завершению календарного периода инвестиционной программы | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | -1 | 0 | Процент снижения износа рассчитывается по завершению календарного года
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0.26 | 0.19 | Процент снижения потери рассчитывается по завершению календарного года
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | аварии отсутствуют | - | аварии отсутствуют
Председатель правления Курисько В.
14.12.2016г.