## Инф. о ходе исполнения ИП2019
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 3 квартала 2019 года
Наименование субъекта естественной монополии: АО "Астана-Теплотранзит"
Вид деятельности: передача и распределение тепловой энергии
Инвестиционная программа утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по г.Астана от 25 августа 2015 года №119-ОД (корректировка от 1 марта 2019 года №13-ОД)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Ед. изм. (для натур. показа-телей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегули-руемая (иная) деят.
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | откло-нение | причины отклонения | план | факт | откл. | при-чины откл. | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Реконструкция, модернизация тепловых сетей с учетом проектирования | м.п.трассы | 5621 | 1687 | 1338238 | 908336 | 1338238 | 908336 | -429902 | Проведены экспертизы проектов. Достижение плановых показателей осуществится до конца текущего года | - | - | - | - | - | - | - | -
| Магистальные сети | м.п.трассы | 1199 | 1687 | 688940 | 782918 | 688940 | 782918 | 93978
1.1 | Реконструкция ТМ - 10, 2Ду 500 мм (Т1,Т2) от НО - 7 до НО - 4 | м.п.трассы | 379 | 310 | 104657 | 118674 | 104657 | 118674 | 14017
1.2 | Реконструкция ТМ -21, 2Ду 500 мм (Т1,Т2) от УТ-7(21) до ул. Жубанова (ответвление от павильона Жубанова-Сейфуллина) | м.п.трассы | 610 | 560 | 133429 | 241673 | 133429 | 241673 | 108244
1.3 | Реконструкция ТМ - 6, 2Ду 800 мм (Т1,Т2) от УТ 10(6) до пр. Богенбай батыра | м.п.трассы | 210 | 178 | 112255 | 114437 | 112255 | 114437 | 2182
1.4 | Реконструкция с учетом проектирования ТМ-6, 2Ду 800 мм (Т1,Т2) от УТ14 до УТ16 (перенесен с 2018 года) | м.п.трассы | 639 | 639 | 338599 | 308134 | 338599 | 308134 | -30465
| Внутриквартальные сети | м.п.трассы | 4422 | 0 | 649298 | 125418 | 649298 | 125418 | -523880
1.5 | Реконструкция 2Ду 100-150 мм по пр. Момышулы,18 ЖК "Жастар" | м.п.трассы | 199 | 0 | 16907 | 206 | 16907 | 206 | -16701
1.6 | Реконструкция 2Ду 100-150 мм по ул. Желтоксан, 30/1 ул. Джангильдина 9, 9А, ул. Бейбитшилик | м.п.трассы | 403 | 290 | 31866 | 42540 | 31866 | 42540 | 10674
1.7 | Реконструкция 2Ду 65-100 мм по ул. Сейфуллина д. 26/1,28, ул. Желтоксан д. 14,16,18 | м.п.трассы | 203 | 203 | 10904 | 6018 | 10904 | 6018 | -4886
1.8 | Реконструкция 2Ду 80-150 мм по ул. Пушкина д. 2,2/1,4,6,6/1 | м.п.трассы | 430 | 212 | 24631 | 21241 | 24631 | 21241 | -3390
1.9 | Реконструкция 2Ду 150-250 мм по ул. Сейфуллина 14,14/2,14/4,18/1 пр. Сарыарка д. 22/1, 24, 26/1 | м.п.трассы | 715 |  | 77311 | 13494 | 77311 | 13494 | -63817
1.10 | Реконструкция 2Ду 300 мм в мкр. Молодежный, ул. Таха Хусейна3, ул. Ж.Ташенова 4/1,9/4 | м.п.трассы | 503 | 360 | 60814 | 41422 | 60814 | 41422 | -19392
1.11 | Реконструкция 2Ду 133/225-325/450 на ЖК Градокомплекс №1-6 | м.п.трассы | 1217 | 0 | 323965 | 0 | 323965 | 0 | -323965
1.12 | Реконструкция 2Ду 50-300 мм по ул. Рыскулбекова 2, 2/1, 2/2, 4/1, пр.Абылай хана 47, 49, 49/1, 51 | м.п.трассы | 752 | 0 | 102900 | 497 | 102900 | 497 | -102403
2 | Замена устаревшего и приобретение нового оборудования | единица | 11 | 2 | 111386 | 242 | 111386 | 242 | -111144 | Достижение плановых показателей осуществится до конца текущего года
2.1 | Замена дископоворотных затворов на сетевой насос НС №7 на шаровые краны Ду 500 мм | единица | 2 | 0 | 18660 |  | 18660 | 0 | -18660
2.2 | Замена клиновых задвижек Ду 1000 мм №№8,10 на НСт №6 на шаровые краны Ду 800 мм | единица | 2 | 0 | 41183 |  | 41183 | 0 | -41183
2.3 | Погружной насос для сточных вод с отходами для стационарной установки (30/50) | единица | 1 | 1 | 156 | 139 | 156 | 139 | -17
2.4 | Насос для загрязненных вод (25/20) | единица | 1 | 1 | 68 | 103 | 68 | 103 | 35
2.5 | Конденсаторная установка | единица | 2 | 0 | 9471 |  | 9471 | 0 | -9471
2.6 | Реконструкция системы вентиляции сварочного цеха | единица | 1 | 0 | 28620 |  | 28620 | 0 | -28620
2.7 | Фрезерный станок | единица | 1 | 0 | 7874 |  | 7874 | 0 | -7874
2.8 | Радиально-сверлильный станок | единица | 1 | 0 | 5354 |  | 5354 | 0 | -5354
3 | Приобретение лицензионных программ | единица | 1 | 0 | 7858 | 0 | 7858 | 0 | -7858
3.1 | Автоматизированная система управления производством | единица | 1 | 0 | 7858 |  | 7858 | 0 | -7858
4 | Приобретение транспорта и спецмеханизмов | единица | 27 | 0 | 159590 | 49470 | 159590 | 49470 | -110120
4.1 | Передвижная автомастерская АРТК-М | единица | 3 | 2 | 33901 | 29741 | 33901 | 29741 | -4160
4.2 | Грузовой автомобиль самосвал 5 тн | единица | 1 | 0 | 5061 |  | 5061 | 0 | -5061
4.3 | Грузопассажирский автомобиль бортовой экстренной доставки бригады, материалов | единица | 1 | 0 | 3949 |  | 3949 | 0 | -3949
4.4 | Автомобиль грузопассажирский, цельнометаллический для перевозки аварийных звеньев, шансовых инструментов | единица | 2 | 0 | 8399 |  | 8399 | 0 | -8399
4.5 | Автокран 16т | единица | 2 | 0 | 36218 |  | 36218 | 0 | -36218
4.6 | Трактор оборудованный (св.генератор + бульд.отвалом) | единица | 2 | 2 | 11396 | 19200 | 11396 | 19200 | 7804
4.7 | Экскаватор 1 куб. м. | единица | 1 | 0 | 40176 |  | 40176 | 0 | -40176
4.8 | Тягач с полуприцепом 12 м | единица | 1 | 0 | 12411 |  | 12411 | 0 | -12411
4.9 | Самовсасывающий центробежный насос с дизельным приводом | единица | 4 | 0 | 3596 |  | 3596 | 0 | -3596
4.10 | Сварочный генератор двухпостовой | единица | 3 | 0 | 2272 |  | 2272 | 0 | -2272
4.11 | Отопители фургонов | единица | 6 | 0 | 1250 |  | 1250 | 0 | -1250
4.12 | Аппарат высокого давления для мойки автомобилей | единица | 1 | 0 | 368 |  | 368 | 0 | -368
4.13 | Шасси (перенесен с 2018 года) | единица | 1 | 1 | 593 | 529 | 593 | 529 | -64
| Всего |  |  |  | 1617072 | 958048 | 1617072 | 958048 | -659024 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Председатель Правления АО "Астана-Теплотранзит" | [8 empty] | В. Курисько
" 27 " сентября 2019 г.