## Приложение 4 к правилам сокращ
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит"
за I - полугодие 2016 года по передаче и распределению тепловой энергии, утвержденной приказом от 25.08.2015 года № 119-0Д
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства МНЭ РК по г. Астана" и Управлением энергетики
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятия | Ед. измерения (для натураль-ных показателей) | Кол-во в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулиру-емая (иная) деятельность
|  |  | план (год) | факт (I-полуго-дие) | план (год) | факт (I-полуго-дие) | план (год) | факт (I-полуго-дие) | отклоне-ние | причины отклоне-ния | план | факт | откло-нение | причины отклоне-ния | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Раздел 1. Реконструкция, модернизация тепловых сетей с учетом проектирования | м.п. трассы | 6543 | - | 1038112 | 58091 | 1038112 | 58091 | -980021 | В отчете отражены годовые плановые показатели и фактические показатели за I- полугодие 2016 года | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Раздел 2. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования | ед. | 24 | 14 | 61480 | 1282 | 61480 | 1282 | -60198 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Раздел 3. Приобретение лицензионных программ | ед. | 1 | - | 6072 | - | 6072 | - | -6072 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Раздел 4. Приобретение оргтехники | ед. | 48 | 47 | 4104 | 3151 | 4104 | 3151 | -953 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Раздел 5. Приобретение приборов и систем | ед. | 1 | - | 2246 | - | 2246 | - | -2246 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Раздел 6. Приобретение транспорта и спецмеханизмов | ед. | 18 | 1 | 114279 | 649 | 114279 | 649 | -113630 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| Всего по разделам: |  |  |  | 1226293 | 63173 | 1226293 | 63173 | -1163120 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
Председатель правления Курисько В.В.
10.06.2016г.

## по форме
Показатели эффективности, надежности и качества | Факт полугодия, предшествующего отчетному периоду | План (год) | Факт текущего года | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | -3.0046 | 3.9593 | -2.7253 | Оценка достигнутых показателей будет проведена по завершению календарного периода инвестиционной программы | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | -1 | Процент снижения износа рассчитывается по завершению календарного года
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | -0.1 | 0.2 | Процент снижения потери рассчитывается по завершению календарного года
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | аварии отсутствуют | - | аварии отсутствуют
Председатель правления Курисько В.
10.06.2016г.